## tasks
name | start | end | days | progress | color
產發署計畫本文修改 | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 0 | 1
產發署計畫第一階段請款事宜 | 2025-09-01 | 2025-12-21 | 0 | 0.1
軟體部門開發Architecture Diagram | 2025-11-25 | 2025-12-20
軟體開發-禁行區工具 | 2025-12-03 |  | 30 | 0.8